АДМИНИСТРАЦИЯ

СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2024 года                                                                                                                      № 115

Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Сосновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области за 2023 год

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Положением о бюджетном процессе муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным Решением Совета депутатов от 30.12.2021 № 110, Постановлением администрации от 17.12.2021г. № 502 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Сосновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области за 2023 год, согласно приложению, к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области в сети интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации по экономике,

и.о. главы администрации                                                                                                А.С. Беспалько

Исп.: Смирнова Н.А.

тел.: (8-813-79) 61-402

Разослано: дело-2, Прокуратура-1, КСО -1

Приложение

к Постановлению администрации

Сосновское сельское поселение

Приозерского муниципального района ЛО

от 29.03.2024 г. № 115

Отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Сосновского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области за 2023 год

Расходная часть бюджета Сосновского сельского поселения в 2023 году сформирована в соответствии с программно-целевым методом управления.

Муниципальные программы Сосновского сельского поселения являются одним из важнейшим инструментов государственной структурной политики, реализации целей и приоритетных направлений социально-экономического развития поселения.

В 2023 году в поселении было утверждено 8 муниципальных программ, отражающих необходимое решение проблем нашего поселения – развитие культуры и спорта, обеспечение качественным жильем граждан, газификация муниципального образования, поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере поселения, развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки (согласно 105-оз), благоустройство и развитие автомобильных дорог поселения, устойчивое общественное развитие в муниципальном поселении (согласно 147-ОЗ, 3-ОЗ), развитие муниципальной службы в муниципальном образовании.

На реализацию муниципальных программ из средств бюджета поселения на 2023 год предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 112 078,44 тыс.руб., что на 8 341,54 тыс.руб. больше, чем в 2022 году. Доля муниципальных программ в общем объеме расходов – 76,1%.

Исполнение бюджета по муниципальным программам в 2023 году составило 102 943,98 тыс.руб. или 91,8 % от уточненного плана,  что на 996,8 тыс. руб. меньше чем в 2022 году.

Удельный вес исполненных программных расходов в общих расходах бюджета МО Сосновское сельское поселение за 2023 год составил 71%.

Исполнение

муниципальных программ  МО Сосновское сельское поселение за 2023 год

| № п/п | Наименование | Расходы, утверждённые законом о бюджете на 2023 год | Исполнено на 31.12.2023г | % исполнения | Исполнено на 31.12.2022г | Изменение к 2022 году (+;-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 159,99 | 159,99 | 100% | 76,7 | 83,29 |
|  | %% к общему объему | 0,1% | 0,1% |  | 0,05% |  |
| 2. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 24 871,84 | 24 870,09 | 99,99% | 23 871,6 | 998,49 |
|  | %% к общему объему | 14,7% | 24,2% |  | 16,44% |  |
| 3. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 40 772,69 | 40 590,36 | 99,6% | 38 870,1 | 1 720,26 |
|  | %% к общему объему | 24,1% | 28% |  | 26,76% |  |
| 4. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 0,0 | 0,0 | 0% | 4 737,7 | -4 737,7 |
|  | %% к общему объему | 0% | 0% |  | 3,26% |  |
| 5. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 12 582,65 | 6 823,56 | 54,2% | 5 554,5 | 1 269,06 |
|  | %% к общему объему | 7,4% | 4,7% |  | 3,82% |  |
| 6. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 19 018,96 | 17 553,15 | 92,3% | 16 373,9 | 1 179,25 |
|  | %% к общему объему | 11,2% | 12,1% |  | 11,27% |  |
| 7. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 10 871,99 | 9 146,51 | 84,1% | 9 209,8 | -63,29 |
|  | %% к общему объему | 6,4% | 6,3% |  | 6,34% |  |
| 8. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 3 800,32 | 3 800,32 | 100% | 3 252,8 | 0,0 |
|  | %% к общему объему | 2,2% | 2,6% |  | 2,24% |  |
|  | Итого по программам | 112 078,44 | 102 943,98 | 91,8% | 101 947,2 | +996,78 |
|  | Непрограммные расходы | 57 358,08 | 56 146,78 | 97,9% | 43 280,50 | +12 866,28 |
|  | Всего расходы бюджета | 169 436,52 | 159 090,76 | 93,9% | 145 227,7 |  |

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Сосновское сельское поселение от 17.12.2021 № 502 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

- значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

- значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Перечень муниципальных программ Сосновского сельского поселения на 01.01.2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Документ (дата, №) утверждения программы | Документ (дата, №) внесение изменений в программу | Утвержденный план на 2023 год | Исполнено на 01.01.2024г | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 526 от 30.12.2021г | Постановление № 446 от 30.12.2022г Постановление № 581 от 29.12.2023г | 159,99 | 159,99 | 100% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 531 от 30.12.2021 | Постановление № 182 от 06.06.2022 Постановление № 449 от 30.12.2022 Постановление № 578 от 29.12.2023 | 24 871,84 | 24 870,09 | 99,99% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 530 от 30.12.2021 | Постановление № 183 от 06.06.2022 Постановление № 284 от 24.08.2022 Постановление № 450 от 30.12.2022 Постановление № 577 от 29.12.2023 | 40 772,69 | 40 590,36 | 99,3% |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  | 28 049,77 | 27 867,44 | 100% |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка творческих и народных коллективов» |  |  | 6 270,13 | 6 270,13 | 100% |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения» |  |  | 6 452,79 | 6 452,79 | 100% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 196 от 09.06.2022 | Постановление № 452 от 30.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 99,3% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 529 от 30.12.2021 | Постановление № 184 от 06.06.2022г Постановление № 285 от 24.08.2022г Постановление № 451 от 30.12.2022г Постановление № 579 от 29.12.2023г | 12 582,65 | 6 823,56 | 54,2% |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры» |  |  | 9 598,43 | 3 839,35 | 40% |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  | 2 894,22 | 2 894,22 | 100% |
| Мероприятия, направленные на достижение целей проектов |  |  | 90,0 | 90,0 | 100% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 527 от 30.12.2021г | Постановление № 185 от 06.06.2022г, Постановление № 222 от 27.06.2022г, Постановление № 575 от 29.12.2022г, Постановление № 21 от 01.02.2023г. | 19 018,96 | 117 553,15 | 92,3% |
| Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения |  |  | 15 874,41 | 14 463,6 | 91,1% |
| Охран окружающей среды |  |  | 973,43 | 828,43 | 85,1% |
| Комплекс процессных мероприятий (Комплексная система обращения с ТКО) |  |  | 1 639,13 | 1 639,13 | 100% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 528 от 30.12.2021г | Постановление № 271 от 11.08.2022г, Постановление № 447 от 30.12.2022г, Постановление № 9 от 23.01.2023г, Постановление № 580 от 29.12.2023г | 10 871,99 | 9 146,51 | 84,1% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 525 от 30.12.2021г | Постановление № 195 от 09.06.2022г Постановление № 274 от 12.08.2022г Постановление № 574 от 29.12.2023г | 3 800,32 | 3 800,32 | 100% |
| Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в ЛО» |  |  | 2 649,39 | 2 701,6 | 100% |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение» |  |  | 30,0 | 30,0 | 100,0% |
| Комплекс процессных мероприятий «Проведение молодежных массовых мероприятий, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи» |  |  | 770,92 | 521,3 | 100% |
| Комплекс процессных мероприятий «Подготовка землеустроительной документации, содержащей необходимые сведения для внесения в ЕГРП» |  |  | 350,0 | 0,0 | 0,0% |
| ИТОГО |  |  | 112 078,44 | 102 943,98 | 91,8% |

Годовой отчет

об исполнении муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании

Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы»

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 30.12.2021 г № 526 и направлена на создание организационных, информационных, финансовых условий для развития муниципальной службы на территории муниципального образования, повышение эффективности кадровой политики, повышение эффективности деятельности муниципальных служащих.

В течение периода действия программы в неё вносились изменения и дополнения в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на обеспечение финансовых условий для развития муниципальной службы на территории муниципального образования Постановлениями администрации от 30.12.2022 г № 446, от 29.12.2023г. № 581.

Срок реализации программы на 2023 год - 01.01.2023г.-31.12.2023г.

На 2023 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий - повышение квалификации муниципальных служащих администрации Сосновское сельское поселение – 40% (в количестве 6 сотрудников).

За отчетный период выполнены мероприятия - повышение квалификации муниципальных служащих администрации Сосновское сельское поселение в количестве 6 сотрудников.

В 2023 году на выполнение мероприятий муниципальной программы рамках непрограммных расходов было направлено бюджетных ассигнований в сумме 159,99 тыс.руб., что составляет 0,05% расходной части бюджета. Исполнено за 2023 год – 159,99 тыс.руб. или 100% уточненного плана.

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования  Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы

Финансирование мероприятий муниципальной программы

1. Достижение целевых показателей

за период: 2023 г.

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонения значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля сотрудников, повысивших квалификацию | количество сотрудников в % соотношении от общей численности сотрудников | 40% (6 сотрудников) | 40% (6 сотрудников) | 100% |  |

*графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%

2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период: 2023 г.

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 159,99 | 159,99 | 100% |

Оценка результативности реализации Программы за 2023 год:

1. Мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих администрации Сосновское сельское поселение»:

1. Индекс результативности мероприятия:

Пфit       40

Рit = ------ = ----- = 1

Ппit        40

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   1 х1 х 100 = 100

M                     1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               100

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 100

St                100

Вывод: эффективность реализации Программы составляет 100 - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

Годовой отчет

об исполнении муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта  в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы» утверждена Постановлением администрации от 30.12.2021г. № 531 и направлена на вовлечение различных групп населения поселения в занятия физической культурой и спортом по месту жительства, повышение результатов спортсменов поселения в спорте высших достижений, создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения Сосновского сельское поселение.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации от № 182 от 06.06.2022г, № 449 от 30.12.2022г., № 578 от 30.12.2023г.

Срок реализации программы на 2023 год - 01.01.2023г.-31.12.2023г.

На 2023 год в рамках муниципальной программы запланировано и выполнены  мероприятия:

1. Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений.

2. Развитие и модернизация объектов физической культуры:

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения на 2023 год утверждены ассигнования в сумме 24 871,84 тыс.руб., исполнено – 24 870,09 тыс.руб., или 99,9% от утвержденного плана. По сравнению с 2022 годом финансирование мероприятий по программе в 2022 году увеличилось 998,5 тыс.руб. или на 4,2% (содержание учреждений).

За 2023 год объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на выполнение мероприятий составили 24 870,09 тыс.руб., в том числе:

- на обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений ФОК «Сосновский», КСК «Снегиревский» в сумме 24 440,39 тыс.руб. (фонд оплаты труда и содержание учреждений);

- на организацию и проведение мероприятий и спортивных соревнований в муниципальном образовании в сумме 429,7 тыс.руб. (наградная продукция);

Достижение целевых показателей

за период: 2023 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой | количество человек в % соотношении от общей численности населения поселения | 29 | 29 | 100% |
| 2 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | количество человек в % соотношении от общей численности обещающихся и студентов | 38 | 38 | 100% |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | количество человек в % соотношении от общей численности населения поселения | 3,4 | 3,4 | 100% |

Выполнение плана мероприятий

за период: 2023 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 24 442,14 | 24 440,39 | 99,9% |
| 2 | Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований | 429,7 | 429,7 | 100% |
|  | ИТОГО | 24 871,84 | 24 870,09 | 99,9% |

Оценка результативности реализации Программы за 2023 год:

- Индекс результативности Программы:

Пфit          68,8

Рit = ------ = ---------- = 1

Ппit          68,8

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 3 х 1 х100 = 100%

M                    3

- Эффективность реализации Программы:

Ht                100

Эt = ---- x 100 = -------- х 100 = 100%

St                 99,9

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы»  составила 100 - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

Годовой отчет

об исполнении муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании

Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы»

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы» утверждена Постановлением администрации от 30.12.2021г. № 530 и направлена на выполнение следующих задач:

- повышение эффективности культурной стратегии;

- сохранение историко-культурного наследия;

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы художественного творчества, досуговой сферы культуры муниципального образования;

- выявление и поддержка одаренных детей, талантливых исполнителей и мастеров-носителей  традиционной народной культуры;

- укрепление и развитие материальной базы учреждений культуры и повышение эффективности ее использования;

- техническое и технологическое оснащение учреждений культуры в муниципальном образовании.

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы» состоит из подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»

Подпрограмма 2  «Поддержка творческих и народных коллективов»

Подпрограмма 3 «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения»

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации от 06.06.2022г. № 183, от 24.08.2022г. № 284, от 30.12.2022 № 450, от 29.12.2023 № 577.

На 2023 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»:

- Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений

- Проведение  культурно-досуговых мероприятий

Подпрограмма 2 «Поддержка творческих и народных коллективов»

1. Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казённых учреждений

Подпрограмма 3 «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения»

- Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании

Срок реализации программы на 2023 год - 01.01.2023г.-31.12.2023г.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2023 году утверждены ассигнования в сумме 40 772,69 тыс.руб., что составляет 24,1% расходной части бюджета.

Исполнено за 2023 год – 40 590,36 тыс.руб. или 99,6% уточненного плана.

Достижение целевых показателей

за период: 2023 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | ед. | 15 089 | 15 089 | 100% |
| Подпрограмма 2 «Поддержка творческих и народных коллективов» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество участников народных и образцовых самодеятельных коллективов | чел. | 164 | 164 | 100% |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество посещений библиотеки | ед. | 38 975 | 46 126 | 118% |
| 2 | Количество книговыдачи | ед. | 62 642 | 66 285 | 106% |
| 3 | Количество приобретенных книг и печатной продукции | экз. | 1 275 | 1 671 | 131% |

Выполнение плана мероприятий.

за период: 2023 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности | 28 049,77 | 27 867,44 | 99,4% |
| Подпрограмма 2 «Поддержка творческих и народных коллективов» |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности | 6 270,13 | 6 270,13 | 100% |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения» |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности | 6 452,79 | 6 452,79 | 100% |
|  | Итого по муниципальной программе | 40 772,69 | 40 590,36 | 99,6% |

Оценка результативности реализации подпрограмм за 2022 год:

Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»:

- Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (ед.):

Пфit       15 089

Рit = ------ = ---------    = 1

Ппit       15 089

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   1 х *1 *100 = 100

M                      1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht             100

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 100

St              99,4

Вывод: эффективность реализации подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности  на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение» составила 100 - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы;

2. Подпрограмма 2 «Поддержка творческих и народных коллективов»:

    - Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество участников народных и образцовых самодеятельных коллективов (чел.):

Пфit       164

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit        164

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   1  х 100 = 100

M                       1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht             100

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 100

St             100

Вывод: эффективность реализации подпрограммы  «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» составила 100 - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

3. Подпрограмма 3 «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения»:

    - Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посещений библиотеки, количество книговыдачи, количество приобретённых книг (ед.):

Пфit        114 082

Рit = ------ = ----------- = 1,109

Ппit        102 892

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   3 х 1,109*100 = 110,9

M                      3

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              110,9

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 110,9%

St               100

Вывод: эффективность реализации подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение» составила 110,9 - эффективность реализации подпрограммы более высокая по сравнению с запланированной.

Годовой отчет

об исполнении муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования

и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение энергоэффективности в муниципальном

образовании Сосновское сельское поселение в 2022 -2024 годах»

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение в 2022-2024 годах» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 30.12.2021 года № 529 и направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, обеспечение населения природным газом, обеспечение населения муниципального образования чистой водой отвечающей требованиям СНиП, обеспечение населения качественными бытовыми услугами благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде МО Сосновское сельское поселение, создание условий для жилищного строительства в поселении.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлением администрации от 06.06.2022г. № 184, от 24.08.2022г. № 285, от 30.12.2022г № 451, от 29.12.2023г № 579.

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение в 2023 году» состоит из подпрограмм:

-Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры»

-Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

-Мероприятия, направленные на достижение целей проектов «Содействие развитию инфраструктуры субъекта РФ»

На 2023 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма «Газификация муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

- Техническое содержание сетей распределительного газопровода поселения – 7 ед.

- Ремонт тепловых сей -3 ед.

- Актуализация схемы теплоснабжения – 1 ед.

Срок реализации муниципальной программы на 2023 год  - 01.01.2023г.-31.12.2023г.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения на 2023 год утверждены ассигнования в сумме 12 582,65 тыс.руб., исполнено за 2023 год – 6 823,56 тыс.руб. или 54,2% уточненного плана.

По сравнению с 2022 годом финансирование мероприятий по программе в 2023 году увеличилось на 7 028,15 тыс.руб. (по причине в том числе и за счет получения средств резервного фонда Правительства ЛО, полученных на ремонт тепловых сетей).

Достижение целевых показателей

за период: 2023 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2. | Техническое содержание сетей распределительного газопровода поселения | ед. | 7 | 7 | 100% |
| 1.3. | Ремонт тепловых сей | ед. | 3 | 1 | 33,3% |
| 1.4. | Актуализация схемы теплоснабжения | ед. | 1 | 1 | 100% |

Выполнение плана мероприятий

за период: 2023 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры | 9 598,4 | 3 839,35 | 40% |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 2 894,22 | 2 894,22 | 100% |
| 3 | Мероприятия, направленные на достижение целей проектов «Содействие развитию инфраструктуры субъекта РФ» | 90,0 | 90,0 | 100% |

Оценка результативности реализации подпрограмм за 2023 год:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Техническое содержание сетей распределительного газопровода поселения, строительство  газопровода д.Колосково (ед.), :

Пфit      9

Рit = ------ = --- = 0,82

Ппit      11

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  0,82 х 100 = 27,3

M                   3

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              27

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 =50

St              54,2

Вывод: эффективность реализации программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение в 2022-2024 годах» составила 50% - реализация подпрограммы более низкая запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы;

Годовой отчет

об исполнении муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования

Сосновское  сельское поселение на 2022-2024 годы»

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Сосновское  сельское поселение на 2022-2024 годы» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 30.12.2021г. № 527 и направлена на совершенствование системы комплексного благоустройства  поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, повышение комфортных условий проживания граждан в поселении.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлением администрации от 06.06.2022г № 185, от 27.06.2022г № 222, от 01.02.2023г № 21, от 29.12.2022г № 575

На 2023 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий:

- Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения»;

- Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды»;

- Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами»

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2023 году утверждены ассигнования в сумме 19 018,96 тыс.руб., исполнено за 2023 года – 17 553,15 тыс.руб., или 92,3% от утвержденного плана.

Достижение целевых показателей

за период: 2023 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество метров по техническому обслуживанию уличного освещения | м | 45 000 | 45 000 | 100% |
| 2. | Количество метров уличного освещения, подлежащих ремонту | м | 2800 | 2800 | 100% |
| 3. | Количество метров уличного освещения, подлежащих строительству | м | 4800 | 0 | 0% |
| 4. | Монтаж, демонтаж новогодних елей | ед. | 10 | 10 | 100% |
| 5. | Ремонт малых форм | ед. | 2 | 2 | 100% |
| 6. | Строительный контроль | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 7. | Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора | м³ | 300 | 300 | 100% |
| 8. | Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу | ед. | 40 | 11 | 27,5% |
| 9. | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды | шт. | 3 | 3 | 100% |
| 10. | Количество контейнерных площадок | шт. | 7 | 7 | 100% |

Выполнение плана мероприятий

за период: 2023 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства и санитарного состояния территории» | 17 379,83 | 15 914,01 | 91,6% |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Охрана окружающей среды" | 973,43 | 828,43 | 85,1% |
| 3 | Мероприятия, направленные на достижение целей проектов (Комплексная система обращения с ТКО) | 1 639,13 | 1 639,1 | 100% |
|  | Итого: | 19 018,96 | 17 553,15 | 92,3% |

Оценка результативности реализации Программы за 2021 год в разрезе мероприятий:

1. Мероприятия «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения»

1.1. Индекс результативности мероприятий:

Пфit     47 800

Рit = ------ = ------------ = 0,91

Ппit      52 600

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   0,91  х 100 = 91,0

M                         1

3. Эффективность реализации мероприятий:

Ht                91,0

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 99,3%

St               91,6

Вывод: эффективность реализации мероприятия «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения» составляет 99,3% - реализация мероприятия соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации мероприятия.

2. Мероприятия "Охрана окружающей среды"

1. Индекс результативности мероприятий:

Пфit     327

Рit = ------ = -------- = 0,92

Ппit      356

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1                       0,92

Ht = ------- x 100  = ------          х 100 = 80

M                     1,15

3. Эффективность реализации мероприятий:

Ht              80

Эt = ---- x 100 = --- х 100 = 94%

St             85,1

Вывод: эффективность реализации мероприятия 2 "Охрана окружающей среды" составляет 94% - реализация мероприятия соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации мероприятия.

3. По мероприятию Мероприятия, направленные на достижение целей проектов (Комплексная система обращения с ТКО)

1. Индекс результативности мероприятий:

Пфit       7

Рit = ------ = ------- = 1

Ппit       7

2. Интегральная оценка результативности мероприятия:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1 х 100 = 100

M                   1

3. Эффективность реализации мероприятия:

Ht               100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100

St               100

Вывод: эффективность реализации мероприятия «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования» составляет 100% - реализация мероприятия соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации мероприятия;

Годовой отчет

об исполнении муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования

Сосновское сельское поселение в 2022-2024 годах»

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение в 2022-2024 годах» постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 30.12.2021г. № 528 и направлена на сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения, создание благоприятных условий проживания граждан, повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог муниципального образования, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации: Постановление № 447 от 30.12.2022г, Постановление № 271 от 11.08.2022г, Постановление № 9 от 23.01.2023г, Постановление № 580 от 29.12.2023г.

На 2023 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий:

- Содержание автомобильных дорог – 95 365 п.м.;

За 2023 год на выполнение мероприятий муниципальной программы было запланировано бюджетных ассигнований в сумме 10 871,99 тыс.руб., что составляет 6,8% расходной части бюджета.

Исполнено за 2023 год – 9 146,51 тыс.руб. или 84,1% утвержденного плана.

По сравнению с 2022 годом финансирование мероприятий в 2023 году осталось на прежнем уровне.

Достижение целевых показателей

за период: 2023 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | п.м. | 95 365 | 95 365 | 100 % |

Выполнение плана мероприятий

за период: 2023 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | 10 871,99 | 9 146,51 | 84,1% |
|  | Итого по муниципальной программе | 10 871,99 | 9 146,51 | 84,1% |

Оценка результативности реализации Программы 2022 год:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1.  Содержание автомобильных дорог (п.м.):

Пфit        95 365

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit         95 365

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =     1     х  100 = 66,7

M                         1,5

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                66,7

Эt = ---- x 100 =   -----х 100 = 79

St                 84,1

Вывод: эффективность реализации Программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение в 2023 году» составила более 100% - реализация мероприятия более низкая по сравнению с запланированной.

Годовой отчет

об исполнении муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие

в муниципальном  образовании Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы»

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном  образовании Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 30.12.2021г. № 525 и направлена на  реализацию мероприятий по содействие развитию на части территории муниципального образования Сосновское сельское поселение иных форм местного самоуправления в целях совершенствования системы комплексного благоустройства поселения, создания комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг путем совершенствования системы местного самоуправления посредством развития новых форм местного самоуправления – общественных советов и старост,  освобождение земель поселения от борщевика Сосновского и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства: содействие росту конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства Сосновского поселения, содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства, осуществление молодежной политики в муниципальном образовании и внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Сосновского сельского поселения.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в связи с уточнением перечня мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации от 09.06.2022г № 195, от 12.08.2022 № 274, от 30.12.2022 № 448, от 29.12.2023г № 574.

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном  образовании Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы» состоит из подпрограмм:

1. Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий";

2. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования»

3. Подпрограмма «Молодежная политика в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2019-2021 годы»

4. Подпрограмма «Подготовка землеустроительной документации, содержащей сведения для внесения в ЕГРП»

За 2023 год на выполнение мероприятий муниципальной программы было направлено бюджетных ассигнований в сумме 3 800,32 тыс.руб., что составляет 2,2% расходной части бюджета.

Исполнено за 2023 год – 3 800,32 тыс.руб. или 100% утвержденного плана.

Достижение целевых показателей

за период: 2023 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ямочный ремонт асфальтного покрытия дороги общего пользования местного значения по ул. Пушкинская, ул. Горького, ул. Приозерная, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Школьная | 1 |  | 1 |  | 100% |
| 1.2. | Проведение работ по освещению по ул. Садовая от дома № 10 до дома № 19 | 1 |  | 1 |  | 100% |
| 1.3. | Проведение работ по благоустройству детской площадки, в виде оборудования резинового покрытия по адресу: дер. Снегиревка, ул. Майская д. 1 | 1 |  | 1 |  | 100% |
| 1.4. | Проведение работ по выполнению ремонта дороги местного значения по адресу: ЛО, Приозерский р-он, пос. Сосново, ул. Вольная, ул. Лесная | 1 |  | 1 |  | 100% |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Сосновского сельского поселения | 327 | 327 |  | 100% |  |  |
| 2.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка | 0,3 | 0,3 |  | 100% |  |  |
| Подпрограмма «Молодежная политика в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | число молодёжи, участвующей в мероприятиях по основным направлениям молодёжной политики | 1025 | 1025 |  | 100% |  |  |
| 3.2. | число временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в летний период в трудовой бригаде при администрации | 28 | 28 |  | 100% |  |  |
| 3.3. | число детей из малообеспеченных семей путевками в летний оздоровительный лагерь | 29 | 29 |  | 100% |  |  |
| Комплекс отраслевых мероприятий «Подготовка землеустроительной документации, содержащей необходимые сведения для внесения в Единый государственный реестр» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка технических планов | 3 | 3 |  | 100% |  |  |

Выполнение плана мероприятий

за период: 2023 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подпрограмма "Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в ЛО» | 2 649,39 | 2 649,39 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение» | 30,0 | 30,0 |
| 3 | Подпрограмма «Молодежная политика в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение» | 770,92 | 770,92 |
| 4 | Подпрограмма «Подготовка землеустроительной документации, содержащей сведения для внесения в ЕГРП» | 350,0 | 350,0 |

Оценка результативности реализации Программы за 2023 год:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

Пфit         10

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit         10

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1 х 100 = 100

M                     1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               100

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 100

St                100

Вывод: эффективность реализации подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения  органами местного самоуправления своих полномочий" составляет 100 - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.