[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ

МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03 августа 2020 года № 126
	О разработке проекта бюджета муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы




В соответствии с абз.3 п.2 ст. 169, ч.3 ст. 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой 9 Положения о бюджетном процессе муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 14.03.2019г. № 9 (с изменениями и дополнениями), Решением Совета депутатов муниципального образования от 01.08.2019г. № 25 «Об  утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период»:

1. Приступить к разработке проекта бюджета муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы.

2. Организовать при администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение рабочую группу по подготовке  проекта бюджета муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы (Приложение 1).
3. Утвердить прилагаемый план-график разработки проекта бюджета муниципального образования Сосновское сельское поселение 2021 год и плановый период 2022-2023 годы (Приложение 2).
4. Контроль за ходом подготовки проекта бюджета муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы составляю за собой.
Глава администрации
МО Сосновское сельское поселение 

                                                      Д.Л. Соколов
Исп. Гермонина Н.Н.
Разослано:  дело -2, Прокуратура – 1, КФ – 1, бух -1, МКУК - 2
                        Утверждено
 распоряжением главы администрации

от 03.08.2020 г. № 126  

Приложение № 1  

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке 
проекта бюджета МО Сосновское сельское поселения 
на 2021 год  и плановый период 2022-2023 годы 
Председатель рабочей группы:

Соколов Д.Л.
- глава администрации муниципального образования    Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
Члены рабочей группы:

Рыбак АК.В.
Гермонина Н.Н.
Вебер М.А.
Сивуров Д.Н.
Смирнова Н.А.
Дементьева С.Е.



- заместитель главы администрации; 

- начальник финансово-экономического отдела;

- начальник сектора управления муниципальным имуществом;

- ведущий специалист;

- ведущий специалист;

- специалист 1 категории.

                        Утверждено
 распоряжением главы администрации

от 03.08.2020 г. № 126 

Приложение № 2  

ПЛАН-ГРАФИК
разработки проекта бюджета муниципального образования Сосновское сельское поселение 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы 
	№
	Наименование мероприятия,
	Ответственный исполнитель
	Срок представления

	п/п
	документа, показателя
	исполнитель
	исполнения

	1
	Реестр расходных обязательств муниципального образования
	Гермонина Н.Н.
	до 31.05.2020г.

	2
	Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования за текущий финансовый год
	Смирнова Н.А.
	до 15.10.2020г. 

	3
	Основные направления налоговой и бюджетной политики на очередной финансовый год и плановый период


	Гермонина Н.Н.
	до 26.10.2020г.

	4
	План приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и плановый период
	Вебер М.А.
	до 25.09.2020г.

	5
	Расчеты по видам доходных источников бюджета муниципального образования, оценка потерь бюджета от предоставления налоговых льгот на очередной финансовый год и плановый период
	Вебер М.А.
	до 25.09.2020г.

	6
	Формирование доходов бюджета, расходов бюджета, источников доходов муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период
	Гермонина Н.Н.
	до 02.11.2020г.

	7
	Разработка проектов муниципальных программ на очередной финансовый год, внесение изменений и

дополнений в утвержденные муниципальные программы
	Рыбак А.В.

Сивуров Д.Н.

Дементьева С.Е.

Лу С.В.


	до 25.09.2020г.

	8
	Реестр муниципальных программ  
	Гермонина Н.Н.
	до 02.11.2020г. 

	9
	Оценка эффективности реализации муниципальных программ 
	Рыбак А.В.

Сивуров Д.Н.

Дементьева С.Е.

Лу С.В.
	до 02.11.2020г.

	10
	Предоставление заявок субъектами бюджетного планирования

	Муниципальные казённые учреждения культуры и спорта

	до 10.09.2020г.

	11
	Расчетные показатели к проекту бюджета муниципального образования на очередной финансовый год в разрезе бюджетополучателей
	Гермонина Н.Н.
	до 02.11.2020г.

	12
	Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования в текущем финансовом году
	Гермонина Н.Н.
	до 02.11.2020г.

	13
	Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период
	Гермонина Н.Н.
	до 02.11.2020г.

	14
	Проект решения о бюджете МО Сосновское сельское поселение  на очередной финансовый год и плановый период, приложения к проекту решения о бюджете, пояснительная записка к проекту решения о бюджете
	Гермонина Н.Н.
	до 02.11.2020г.

	15
	Представление проекта решения о бюджете МО Сосновское сельское поселение на очередной финансовый год с приложениями  и пояснительной запиской на согласование Главе администрации
	Гермонина Н.Н.
	до 06.11.2020г.

	16
	Внесение проекта бюджета муниципального образования МО Сосновское сельское поселение на очередной финансовый год и плановый период, а так же документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета в Совета депутатов МО Сосновское сельское поселение 
	Гермонина Н.Н.
	до 16.11.2020г.

	17
	Предоставление проекта бюджета муниципаль​ного образования МО Сосновское сельское поселение на очередной финансовый год и плановый период, а так же документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета в Контрольно-счетный орган для проведения финансово-экономической экспертизы
	Гермонина Н.Н.
	до 16.11.2020г.

	18
	Предоставление проекта бюджета муниципаль​ного образования МО Сосновское сельское поселение на очередной финансовый год и плановый период, а так же документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета в Прокуратуру для проведения экспертизы на соответствие проекта действующему законодательству
	Гермонина Н.Н.
	до 16.11.2020г.


