Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»   
Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

за период: 9 месяцев 2021 года
	№ строки 

целевого показателя
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Обоснование отклонения значения целевого показателя*

	
	
	
	планируемое

на текущий год
	фактическое 
за отчетный период
	процент выполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Изготовление, поставка и установка детского игрового оборудования в пос. Колосково, в д. Кривко
	Ед.
	5
	5
	100%
	

	
	Закупка, поставка, установка световых консолей в д. Кривко, в д. Снегиревка
	Ед.
	28
	28
	100%
	

	
	Строительный контроль 
	Ед.
	1
	1
	100%
	

	
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Пионерская, пос. Сосново, Приозерский район, Ленинградская область
	П.м.
	700
	780
	111,43%
	Экономия в результате конкурсных процедур

	2.
	Освобождение от борщевика
	Га
	9,5
	9,5
	100%
	

	3.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования
	Ед.
	240
	425
	177%
	Неточность данных

	4.
	Число молодежи, участвующей в мероприятиях по основным направлениям молодежной политики
	Ед.
	1013
	993
	98%
	Карантинные ограничения

	
	Число временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в летний период в трудовой бригаде при администрации
	Ед.
	10
	8
	80%
	Напряженная эпидемиологическая обстановка

	
	Число детей из малообеспеченных семей, снабженных путевками в летний лагерь
	Ед.
	27
	25
	92,59%
	Напряженная эпидемиологическая обстановка

	5.
	Внесение изменений в генеральный план
	Ед.
	1
	0
	0%
	В период с 01.01.2021 г. 

по 01.10.2021 г. изменения не вносились 

	
	Внесение изменений в правила землепользования и застройки поселения
	Ед.
	1
	0
	0%
	

	
	Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов муниципального образования Сосновское сельское поселение
	Ед.
	1
	0
	0%
	

	
	Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Приозерского муниципального района
	Ед.
	5
	0
	0%
	


*графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%


2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период: 9 месяцев 2021 года
	№ строки

мероприятия
	Наименование плановых мероприятий
	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)
	процент выполнения 

	
	
	планируемое 

на текущий год
	фактическое 

за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан
	2 627,9
	1 224,1
	46,58%

	2.
	Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования
	98,1
	0
	0%

	3.
	Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам
	30,0
	0
	0%

	4.
	Проведение молодежных массовых мероприятий, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи
	314,9
	314,9
	100%

	5.
	Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон муниципального образования
	-
	-
	-


