Информация

о ходе реализации муниципальной программы 
Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы 
Финансирование мероприятий муниципальной программ
1. Достижение целевых показателей

за период I полугодие 2022 г.
	№ строки 

целевого показателя
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Обоснование отклонения значения целевого показателя*

	
	
	
	планируемое

на текущий год
	фактическое 
за отчетный период
	процент выполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Установка спортивной площадки в районе бани д. Кривко
	ед.
	1
	0
	0%
	Достижение плановых показателей III
квартал 2022 г.

	2
	Установка контейнерной площадки (контейнеры) на ул. Луговая д. Снегиревка
	ед.
	1
	0
	0%
	Достижение плановых показателей III
квартал 2022 г.

	3
	Установка уличного освещения на ул. Колодезная, д. Новожилово
	ед.
	1
	0
	0
	Достижение плановых показателей III
квартал 2022 г.

	4
	Обустройство и оборудование детских площадок: пос. Сосново, ул. Никитина 6 - Озерная 1 (центральный сквер), ул. Первомайская 7, ул. Первомайская 15, ул. Механизаторов 7, ул. Связи 7
	ед.
	5
	0
	0
	Достижение плановых показателей III
квартал 2022 г.

	5
	Установка уличного освещения: пос. Сосново Приозерского района, ул. Первомайская, дом 15
	ед.
	1
	0
	0
	Достижение плановых показателей III
квартал 2022 г.

	6
	Строительный контроль
	ед.
	2
	0
	0
	Достижение плановых показателей IV
квартал 2022 г.

	7
	Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Сосновского сельского поселения
	ед.
	306
	298
	0
	Достижение плановых показателей IV
квартал 2022 г.

	8
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка
	%
	0,3
	0
	0
	Достижение плановых показателей IV
квартал 2022 г.

	9
	число молодёжи, участвующей в мероприятиях по основным направлениям молодёжной политики 
	ед.
	1000
	300
	30%
	Достижение плановых показателей IV
квартал 2022 г.

	10
	число временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в летний период в трудовой бригаде при администрации 
	ед.
	18
	0
	0%
	Достижение плановых показателей IV
квартал 2022 г.

	11
	число детей из малообеспеченных семей путевками в летний оздоровительный лагерь 
	ед.
	27
	10
	37%
	Достижение плановых показателей IV
квартал 2022 г.

	12
	Внесение изменений в генеральный план поселения
	ед.
	1
	0
	0
	Достижение плановых показателей IV
квартал 2022 г.

	13
	Внесение изменений в правила землепользования и застройки поселения;
	ед.
	1
	0
	0
	Достижение плановых показателей IV
квартал 2022 г.

	14
	Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов муниципального образования Сосновское сельское поселение
	ед.
	1
	0
	0
	Достижение плановых показателей IV
квартал 2022 г.

	15
	Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Приозерского муниципального района
	ед.
	5
	0
	0
	Достижение плановых показателей IV
квартал 2022 г.


*графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%


2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период I полугодие 2022 г.
	№ строки

мероприятия
	Наименование плановых мероприятий
	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)
	процент выполнения 

	
	
	планируемое 

на текущий год
	фактическое 

за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Установка спортивной площадки в районе бани д. Кривко
	457,6
	0
	0%

	2
	Установка контейнерной площадки (контейнеры) на ул. Луговая д. Снегиревка
	457,6
	0
	0%

	3
	Установка уличного освещения на ул. Колодезная, д. Новожилово
	457,7
	0
	0%

	4
	Строительный контроль
	68,2
	0
	0%

	5
	Обустройство и оборудование детских площадок: пос. Сосново, ул. Никитина 6 - Озерная 1 (центральный сквер), ул. Первомайская 15, ул. Механизаторов 7, ул. Первомайская 7, ул. Связи 7
	592,65
	0
	0%

	6
	Установка уличного освещения: пос. Сосново Приозерского района, ул. Первомайская, дом 15
	592,65
	0
	0%

	7
	Информационно – консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства
	30,0
	0
	0%

	8
	Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи
	472,0
	73,7
	0%

	9
	Подготовка землеустроительной документации, содержащей необходимые сведения для внесения в Единый государственный реестр
	0,0
	0
	0%


