Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Сосновское сельское поселение»

Финансирование мероприятий муниципальной программы

1. Достижение целевых показателей

за период III квартал 2025 г.

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонения значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий | единиц | 44266 | 30986 | 70 | Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г. |
| 2. | Количество участников народных, образцовых коллективов (ансамблей) самодеятельного народного творчества | человек | 166 | 166 | 100 |  |
| 3. | Количества посещений библиотеки | единиц | 59 034 | 37 023 | 62,7 | Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г. |
| 4. | Количество книговыдачи | единиц | 73 816 | 57 963 | 78,5 | Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г. |
| 5. | Количество приобретённых книг и печатной продукции | экз. | 2 519 | 402 | 15,9 | Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г. |

*графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%

2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период III квартал 2025 г.

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Развитие культурно-досуговой деятельности |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 31 824,1 | 19 943,0 | 62,7 |
| 1.2 | Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | 9 461,7 | 7 860,3 | 83,1 |
| 1.3 | Обеспечение дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 16 688,2 | 8 519,8 | 99,9 |
|  | Итого: | 57 974,0 | 36 323,1 | 62,7 |
| 2. | Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казённых учреждений | 5 191,8 | 2 893,0 | 55,7 |
| 2.2. | Обеспечение дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 4 804,0 | 2 925,8 | 61,0 |
|  | Итого: | 9 995,8 | 5 818,8 | 58,2 |
| 3. | Поддержка творческих народных коллективов |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казённых учреждений | 5 624,1 | 3 395,5 | 95,7 |
| 3.2. | Обеспечение дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики | 4 541,4 | 2 566,8 | 95,8 |
|  | Итого: | 10 165,5 | 5 962,3 | 58,7 |
| ИТОГО |  | 78 135,3 | 48 104,2 | 61,5 |