Информация

о ходе реализации муниципальной программы

Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании

Сосновское сельское поселение на 2025-2030 годы

Финансирование мероприятий муниципальной программы

1. Достижение целевых показателей

за период I полугодие 2025 г.

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонения значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой | количество человек в % соотношении от общей численности населения поселения | 30 | 15,6 | 52 | Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г. |
| 2 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | количество человек в % соотношении от общей численности обещающихся и студентов | 39,0 | 20 | 51,3 | Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г. |
| 3 | Доля лиц с органичными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | количество человек в % соотношении от общей численности населения поселения | 3,5 | 2,0 | 57,1 | Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г. |
| 4 | Строительство модульного строения | ед. | 1 | 0 | 0 | Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г. |
| 5 | Проектирование хоккейной площадки | ед. | 1 | 0 | 0 | Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г. |
| 6 | Приобретение нового спортивного оборудования | ед. | 1 | 0 | 0 | Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г. |

*графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%

2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период I полугодие 2025 г.

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | 29 480,8 | 13 967,2 | 47,4 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие объектов физической культуры и спорта» | 9 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  | 38 680,8 | 13 967,2 | 36,1 |