Информация

о ходе реализации муниципальной программы

Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2025-2030 годы

Финансирование мероприятий муниципальной программ

1. Достижение целевых показателей

за период III квартал 2025 г.

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонения значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерского района | ед. | 334 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г. |
| 2. | число временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в летний период в трудовой бригаде | ед. | 20 | 20 | 100% |  |
| 3. | число детей из малообеспеченных семей путевками в летний оздоровительный лагерь | ед. | 28 | 28 | 100% |  |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги ул. Заводская п. пл. 69 км | ед. | 1 | 1 | 100% |  |
| 5 | Установка искусственных дорожных покрытий п. пл. 69 км | ед. | 2 | 2 | 100% |  |
| 6. | Установка камер видеонаблюдения п. пл. 69 км | ед. | 2 | 2 | 100% |  |
| 7. | Оборудование детской площадки п. пл. 69 км | ед. | 1 | 1 | 100% |  |
| 8. | Оборудование детской площадки ул. Рощинская | ед. | 1 | 1 | 100% |  |
| 9. | Благоустройство муниципального пляжа «Золотой» в пос. Сосново | ед. | 1 | 1 | 100% |  |
| 10. | Материально-техническое обеспечение многофункциональных молодежных центров | ед. | 1 | 1 | 100% |  |
| 11. | Мероприятия по подготовке документации | ед. | 12 | 1 | 16,7% | Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г. |

*графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%

2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период III квартал 2025 г.

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» | 2 494,4 | 2494,4 | 100,0% |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Сосновского сельского поселения» | 30,00 | 0,0 | 0,0% |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Проведение молодежных массовых мероприятий, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи» | 6 281,8 | 6 280,9 | 99,9% |
| 4 | ### Отраслевой проект «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества» | 12 000,0 | 0,0 | 0,0% |
| ИТОГО |  | 20 806,2 | 8 775,3 | 42,2% |